## Sheet1
Activity | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | TOTAL | % Complete | PV (24) | EV (24)
Concept Design | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 |  | 13000 | 90% | 13000 | 11700
Proposal |  | 500 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  | 10500 | 100% | 10500 | 10500
Negotiations |  | 500 | 0 | 1000 |  |  |  | 1500 | 100% | 1500 | 1500
Resource Acquisition |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 100% | 800 | 800
Training |  |  | 400 | 800 | 800 |  |  | 2000 | 100% | 2000 | 2000
Modeling |  |  |  | 400 |  |  | 1000 | 1400 | 20% | 400 | 280
Planning |  |  |  | 200 | 2000 |  | 5000 | 7200 | 30% | 2200 | 2160
Testing |  |  |  |  | 400 |  | 4000 | 4400 | 10% | 400 | 440
Control | [5 empty] | 1000 | 2000 | 3000 | 20% | 1000 | 600
Quality Assurance |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 | 5500 | 20% | 2000 | 1100
Scope Verification |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 6000 | 8000 | 30% | 2000 | 2400
Contract Closure |  |  |  |  | 2000 |  | 4000 | 6000 | 40% | 2000 | 2400
Total | 1000 | 3000 | 10700 | 5900 | 9700 | 7500 | 25500 | 63300 |  | 37800 | 35880
Cumulative Total | 1000 | 4000 | 14700 | 20600 | 30300 | 37800 | 63300
Actual Cost | 2500 | 5100 | 12700 | 6400 | 10600 | 9000
Cumulative Actual Cost | 2500 | 7600 | 20300 | 26700 | 37300 | 46300
BAC = | 63300
SV = | -1920
SPI = | 0.94921
CV= | -10420
CPI= | 0.77495
EAC= | 81683.1104